## КС-2 №1
Унифицированная форма №КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 322001
Застройщик: |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «АСПЕЙС Хорошевская», 123112 , г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, помещение 34/38 |  |  |  |  | по ОКПО | 74641884
организация, адрес, телефон, факс
Технический Заказчик: |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «А Плюс», 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, 18Ас3, пом. 1/3 |  |  |  |  | по ОКПО | 99975557
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик: |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «ЛегендаЭлит», 109028, г. Москва, пер. Дурасовский, д. 5, стр. 2 |  |  |  |  | по ОКПО | 47810841
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  |  | Бизнес-центр с подземным паркингом по адресу: г. Москва, шоссе Хорошёвское, вл. 39
наименование, адрес
Объект: |  |  | Бизнес-центр с подземным паркингом по адресу: г. Москва, шоссе Хорошёвское, вл. 39
|  |  | наименование |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор генподряда | номер | АСП-ХОР/2025
[8 empty] | дата | 22.09.2025 г.
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
|  |  | AKT |  |  | 1 | 2025-10-31 | 2025-09-22 | 2025-10-31
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Основание: |  | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по возведению монолитных ж/б конструкций - фундаментная плита 1 и 2 корпус. Калькуляция №3.
Код затрат | № п/п | № п/п по смете | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., руб. с НДС (20%) | Общая стоимость, руб. с НДС (20%) | Расход на единицу | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 2. Фундаментная плита - 2 корпус
СР2030 | 1 | 41 | Доработка грунта до проектной отметки вручную и вывозом грунта за пределы строительной площадки | м3 | 51.62 | 1725 | 89044.5
СР2030 | 2 | 42 | Устройство армированной бетонной подготовки т. 350 мм | м3 | 139.45 | 13500 | 1882575
СР2030 | 3 | 43 | Бетон B25 F150 W8 на гранитном щебне по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 142.5 | 7070 | 1007475 | 1.022
СР2030 | 4 | 45 | Арматура Ø 12 А500С (100х100 мм) | тн | 19.14 | 45900 | 878526 | 1.033
СР2030 | 5 | 46 | Мембрана профилироваанная Planter Eco | м2 | 392.3 | 92 | 36091.6 | 1.1
Раздел 3. Фундаментная плита под башенный кран №3
СР2030 | 6 | 98 | Устройство бетонной подготовки т.100 мм | м3 | 5.2 | 7000 | 36400
СР2030 | 7 | 99 | Бетон B7,5 П4 F50 W2 (С.9-2) на гравийном щебне по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 6 | 6383.33 | 38299.98 | 1.1538
СР2030 | 8 | 100 | Устройство фундаментной плиты т.1500 мм | м3 | 73.5 | 19500 | 1433250
СР2030 | 9 | 101 | Бетон B25 F150 W8 на гравийном щебне по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 74.6 | 6850 | 511010 | 1.015
СР2030 | 10 | 102 | Арматура ф16 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.56 | 45400 | 25424 | 1.033
СР2030 | 11 | 103 | Арматура ф20 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 1.51 | 45400 | 68554 | 1.033
СР2030 | 12 | 104 | Арматура ф25 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 5.2 | 45400 | 236080 | 1.033 |  | 353.25
СР2030 | 13 | 105 | Лист г/к 10мм ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.13 | 65256.9 | 8483.4 | 1.033 | 1м2=78,5кг, 1 лист 353,25 кг | 4.5 | 65.2569
СР2030 | 14 | 106 | Уголок 75х75х5 С245 ГОСТ 8509-93 | тн | 0.08 | 84310.34 | 6744.83 | 1.033 | 1п.м. = 0,0058тн | 84.3103
|  |  | ВСЕГО по Акту: |  |  |  | 6257958.31 |  |  | 2816688.81 | материал, в т.ч.:
|  |  | в том числе НДС (20%) |  |  |  | 1042993.05 |  |  | 1223812.23 | металлопрокат
[10 empty] | 1556784.98 | бетон
[10 empty] | 36091.6 | пр.мат.
| Сдал: |  | Генеральный директор ООО «ЛегендаЭлит» |  |  |  | А. Дылюк |  |  | 3441269.5 | работа
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  | 6257958.31 | 0
М.П.
| Принял: |  | ООО «СЗ «АСПЕЙС Хорошевская» в лице Генерального директора управляющей организации ООО «АСПЕЙС Девелопмент» |  |  |  | О.В. Смирнов
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
| Проверил: |  | Генеральный директор ООО «А+» |  |  |  | Е.С. Воронин
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Formulas:
АСП-ХОР/2025 = [Договор генподряда]

## КС-3 №1
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
|  |  | Форма по ОКУД | 0322001
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «АСПЕЙС Хорошевская», 123112 , г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, помещение 34/38 |  |  | по ОКПО | 74641884
Технический Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «А Плюс», 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, 18Ас3, пом. 1/3 |  |  | по ОКПО | 99975557
Генподрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЛегендаЭлит», 109028, г. Москва, пер. Дурасовский, д. 5, стр. 2 |  |  | по ОКПО | 47810841
Объект: Бизнес-центр с подземным паркингом по адресу: г. Москва, шоссе Хорошёвское, вл. 39 |  |  | по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
|  | Договор подряда (контракт) | номер | АСП-ХОР/2025
|  |  | дата | 22.09.2025 г.
Вид операции
|  | Номер документа | Дата составления | Отчётный период
|  |  |  | с | по
| Справка | 1 | 2025-10-31 | 22.09.2025 г. | 2025-10-31
о стоимости выполненных работ и затрат
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб
|  |  | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  | 5214965.26 | 5214965.26 | 5214965.26
в том числе:
2 | Акт №1. Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по возведению монолитных ж/б конструкций - фундаментная плита 1 и 2 корпус. Калькуляция №3 |  | 5214965.26 | 5214965.26 | 5214965.26
|  |  |  | Итого: | 5214965.26
|  |  |  | Сумма НДС (20%) | 1042993.052
|  |  |  | Всего с учетом НДС (20%): | 6257958.312
Застройщик: | ООО «СЗ «АСПЕЙС Хорошевская» в лице Генерального директора управляющей организации ООО «АСПЕЙС Девелопмент» |  |  | О.В. Смирнов
| должность | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Технический Заказчик: | Генеральный директор ООО «А+» |  |  | Е.С. Воронин
| должность | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Генподрядчик: | Генеральный директор ООО «ЛегендаЭлит» |  |  | Дылюк А.
| должность | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.

## Удержания
РАСЧЕТ СУММЫ ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВ и ГАРАНТИЙНОГО УДЕРЖАНИЯ
за октябрь 2025 г.
на объекте: Бизнес-центр с подземным паркингом по адресу: г. Москва, шоссе Хорошёвское, вл. 39
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: | Сумма работ по акту КС-2, руб. | Использовано материалов (по актам КС-2), руб. | Закрытие авансов |  |  |  |  | Удержание 3%, руб. | Итого к оплате, руб.
|  |  | Полученный аванс, руб. | № п/п, дата | Незакрытый остаток прошлого периода, руб. | Сумма закрытия, руб. | Остаток к закрытию следующего периода, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Всего работ и затрат в текущих ценах:
Разработка и согласование ППРпс и проекта на фундамент под башенные краны. Мобилизация и демобилизация башенных кранов. Калькуляция №1 (ООО "СМП ТРЭЙД") |  |  | 1956000 | 443 от 09.10.2025 г. | 1956000 |  | 1956000 | 0 | 0 | БК№3
|  |  | 515000 | 444 от 09.10.2025 г. | 515000 |  | 515000 |  |  | ППРпс
Монтаж виброизоляции Калькуляция №2 (ООО "Гавари Трейд") |  |  | 2433535.48 | 510 от 21.10.2025 г. | 2433535.48 |  | 2433535.48 | 0 | 0 | виброзащита (работа)
КС-2 №1. Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по возведению монолитных ж/б конструкций - фундаментная плита 1 и 2 корпус. Калькуляция №3 | 6257958.31 | 2816688.81 | 5000000 | 871 от 12.08.2025 г. (соглашение №1 от 30.09.2025 г. к дог. № 1АС/ХОР - зачет аванса) | 5000000 | 1327091.8902 | 3672908.1098 | 187738.75 | 1962530.4598 | монолит (работа, гидроизоляция) | 50000000 | 133374377.7
|  |  | 19000000 | 926 от 21.08.2025 г. (соглашение №1 от 30.09.2025 г. к дог. № 1АС/ХОР - зачет аванса) | 19000000 |  | 19000000 |  |  | монолит (работа, гидроизоляция) | 0.37488 | 3477361.1 | 1303609.1189
|  |  | 25703400 | 445 от 09.10.2025 г. | 25703400 | 1223812.23 | 24479587.77 |  |  | металлопрокат
|  |  | 5000000 | 446 от 09.10.2025 г. | 5000000 | 1556784.98 | 3443215.02 |  |  | бетон
|  |  | 2454614 | 447 от 09.10.2025 г. | 2454614 |  | 2454614 |  |  | каркас
|  |  | 26000000 | 498 от 16.10.2025 г. | 26000000 |  | 26000000 |  |  | монолит (работа, гидроизоляция)
|  |  | 5000032 | 515 от 23.10.2025 г. | 5000032 |  | 5000032 |  |  | бетон
Всего: | 6257958.31 | 2816688.81 | 93062581.48 |  | 93062581.48 | 4107689.1002 | 88954892.3798 | 187738.75 | 1962530.4598
в том числе НДС 20% | 1042993.05 | 469448.14 | 15510430.25 |  | 15510430.25 | 684614.85 | 14825815.4 | 31289.79 | 327088.41
Застройщик: | ООО «СЗ «АСПЕЙС Хорошевская» в лице Генерального директора управляющей организации ООО «АСПЕЙС Девелопмент» |  |  |  |  | О.В. Смирнов
| должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Технический Заказчик: | Генеральный директор ООО «А+» |  |  |  |  | Е.С. Воронин
| должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Генподрядчик: | Генеральный директор ООО «ЛегендаЭлит» |  |  |  |  | Дылюк А.
| должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Note on G11: Марина Зорина Сергеевна: аванс посчитан от суммы работ, в первой версии КС