## КС-2 №1 Кальк. №1 краны
Унифицированная форма №КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 322001
Застройщик: |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «АСПЕЙС Хорошевская», 123112 , г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, помещение 34/38 |  |  |  |  | по ОКПО | 74641884
организация, адрес, телефон, факс
Технический Заказчик: |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «А Плюс», 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, 18Ас3, пом. 1/3 |  |  |  |  | по ОКПО | 99975557
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик: |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «ЛегендаЭлит», 109028, г. Москва, пер. Дурасовский, д. 5, стр. 2 |  |  |  |  | по ОКПО | 47810841
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  |  | Бизнес-центр с подземным паркингом по адресу: г. Москва, шоссе Хорошёвское, вл. 39
наименование, адрес
Объект: |  |  | Бизнес-центр с подземным паркингом по адресу: г. Москва, шоссе Хорошёвское, вл. 39
|  |  | наименование |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП
|  |  | наименование |  |  |  | Договор генподряда | номер | АСП-ХОР/2025
[8 empty] | дата | 22.09.2025 г.
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
|  |  | AKT |  |  | 1 | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2026-01-31
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Основание: |  | Выполнение комплекса работ по разработке и согласованию ППРпс и проекта на фундамент под башенные краны. Мобилизация и демобилизация башенных кранов. (Калькуляция №1 зам.)
Код затрат | № п/п | № п/п по смете | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., руб. с НДС (22%) | Общая стоимость, руб. с НДС (22%) | Расход на единицу | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
СР3010 |  |  | Раздел №1. Башенный кран №1 (Hкр ≥ 110м., Lc ≥ 50м., Грузоподъемность на максимальном вылете (50м) Qг ≥ 2т.) - POTAIN MC 175 B (высота свободностоящего крана 44м)
СР3010 | 1 | 1 | Разработка и согласование ППРпс и проекта на фундамент под башенный кран, в т.ч. регистрация крана в Ростехнадзоре | услуга | 1 | 228750 | 228750
СР3010 | 2 | 2 | Мобилизация башенного крана (доставка на строительную площадку + монтаж на фундаментную плиту). | услуга | 1 | 2524639.17 | 2524639.17
СР3010 |  |  | Раздел №2. Башенный кран №2 (Hкр ≥ 20м., Lc ≥ 40м., Грузоподъемность на максимальном вылете (40м) Qг ≥ 2т.) - POTAIN МС 175 В (высота свободностоящего крана 44м)
СР3010 | 3 | 4 | Разработка и согласование ППРпс и проекта на фундамент под башенный кран, в т.ч. регистрация крана в Ростехнадзоре | услуга | 1 | 147416.67 | 147416.67
СР3010 |  |  | Раздел №3. Башенный кран №3 (Hкр ≥ 110м., Lc ≥ 45м., Грузоподъемность на максимальном вылете (45м) Qг ≥ 2т.) - POTAIN МСТ 178 (высота свободностоящего крана 63,1м)
СР3010 | 4 | 7 | Разработка и согласование ППРпс и проекта на фундамент под башенный кран, в т.ч. регистрация крана в Ростехнадзоре | услуга | 1 | 147416.67 | 147416.67
Корректировка Акта выполненных работ КС-2 №1 от 31.12.2025 г.
СР3010 |  |  | Раздел №2. Башенный кран №2 (Hкр ≥ 20м., Lc ≥ 40м., Грузоподъемность на максимальном вылете (40м) Qг ≥ 2т.) - POTAIN МС 175 В (высота свободностоящего крана 44м)
СР3010 | 5 | 2 | Мобилизация башенного крана (доставка на строительную площадку + монтаж на фундаментную плиту). | услуга | -0.951 | 2164721.346 | -2058650
|  |  | ВСЕГО по Акту: |  |  |  | 989572.51 |  |  | 0 | материал, в т.ч.:
|  |  | в том числе НДС (22%) |  |  |  | 178447.5 |  |  | 0 | металлопрокат
[10 empty] | 0 | бетон
[10 empty] | 0 | пр.мат.
| Сдал: |  | Генеральный директор ООО «ЛегендаЭлит» |  |  |  | А. Дылюк |  |  | 989572.51 | работа
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  | 989572.51 | 0
М.П.
| Принял: |  | ООО «СЗ «АСПЕЙС Хорошевская» в лице Генерального директора управляющей организации ООО «АСПЕЙС Девелопмент» |  |  |  | О.В. Смирнов
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
| Проверил: |  | Генеральный директор ООО «А+» |  |  |  | Е.С. Воронин
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Formulas:
АСП-ХОР/2025 = [Договор генподряда]

## КС-2 №2 Кальк. №2 вибр (hidden)
Унифицированная форма №КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 322001
Застройщик: |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «АСПЕЙС Хорошевская», 123112 , г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, помещение 34/38 |  |  |  |  | по ОКПО | 74641884
организация, адрес, телефон, факс
Технический Заказчик: |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «А Плюс», 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, 18Ас3, пом. 1/3 |  |  |  |  | по ОКПО | 99975557
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик: |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «ЛегендаЭлит», 109028, г. Москва, пер. Дурасовский, д. 5, стр. 2 |  |  |  |  | по ОКПО | 47810841
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  |  | Бизнес-центр с подземным паркингом по адресу: г. Москва, шоссе Хорошёвское, вл. 39
наименование, адрес
Объект: |  |  | Бизнес-центр с подземным паркингом по адресу: г. Москва, шоссе Хорошёвское, вл. 39
|  |  | наименование |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор генподряда | номер | АСП-ХОР/2025
[8 empty] | дата | 22.09.2025 г.
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
|  |  | AKT |  |  | 2 | 2025-12-31 | 2025-12-01 | 2025-12-31
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Основание: |  | Монтаж виброизоляции (Калькуляция №2)
Код затрат | № п/п | № п/п по смете | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., руб. с НДС (20%) | Общая стоимость, руб. с НДС (20%) | Расход на единицу | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Фундаментная плита - 1 корпус+переход
С2030 | 1 | 1 | Монтаж виброзащитного материала под подошвой фундамента, в т.ч. крепеж | м2 | 2361.65 | 1037.98 | 2451345.47
С2030 | 2 | 2 | Gener VX850 2000 х 1000 х 37 | м2 | 2 | 0 | 0 | 1.05 | давальческий материал (материал Заказчика)
С2030 | 3 | 3 | Gener VX650 2000 х 1000 х 37 | м2 | 36 | 0 | 0 | 1.05
С2030 | 4 | 4 | Gener VX500 2000 х 1000 х 37 | м2 | 20 | 0 | 0 | 1.05
С2030 | 5 | 5 | Gener VX450 2000 х 1000 х 37 | м2 | 68 | 0 | 0 | 1.05
С2030 | 6 | 6 | Gener VX350 2000 х 1000 х 37 | м2 | 146 | 0 | 0 | 1.05
С2030 | 7 | 7 | Gener VX220 2000 х 1000 х 37 | м2 | 120 | 0 | 0 | 1.05
С2030 | 8 | 8 | Gener VX170 2000 х 1000 х 37 | м2 | 788 | 0 | 0 | 1.05
С2030 | 9 | 9 | Gener VX110 2000 х 1000 х 37 | м2 | 1182 | 0 | 0 | 1.05
С2030 | 10 | 10 | Gener VX80 2500 х 1200 х 37 | м2 | 129 | 0 | 0 | 1.05
|  |  | ВСЕГО по Акту: |  |  |  | 2451345.47 |  |  | 0 | материал, в т.ч.:
|  |  | в том числе НДС (20%) |  |  |  | 408557.58 |  |  | 0 | металлопрокат
[10 empty] | 0 | бетон
[10 empty] | 0 | пр.мат.
| Сдал: |  | Генеральный директор ООО «ЛегендаЭлит» |  |  |  | А. Дылюк |  |  | 2451345.47 | работа
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  | 2451345.47 | 0
М.П.
| Принял: |  | ООО «СЗ «АСПЕЙС Хорошевская» в лице Генерального директора управляющей организации ООО «АСПЕЙС Девелопмент» |  |  |  | О.В. Смирнов
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
| Проверил: |  | Генеральный директор ООО «А+» |  |  |  | Е.С. Воронин
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Formulas:
АСП-ХОР/2025 = [Договор генподряда]

## КС-2 №2 Кальк. №3
Унифицированная форма №КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 322001
Застройщик: |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «АСПЕЙС Хорошевская», 123112 , г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, помещение 34/38 |  |  |  |  | по ОКПО | 74641884
организация, адрес, телефон, факс
Технический Заказчик: |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «А Плюс», 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, 18Ас3, пом. 1/3 |  |  |  |  | по ОКПО | 99975557
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик: |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «ЛегендаЭлит», 109028, г. Москва, пер. Дурасовский, д. 5, стр. 2 |  |  |  |  | по ОКПО | 47810841
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  |  | Бизнес-центр с подземным паркингом по адресу: г. Москва, шоссе Хорошёвское, вл. 39
наименование, адрес
Объект: |  |  | Бизнес-центр с подземным паркингом по адресу: г. Москва, шоссе Хорошёвское, вл. 39
|  |  | наименование |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор генподряда | номер | АСП-ХОР/2025
[8 empty] | дата | 22.09.2025 г.
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
|  |  | AKT |  |  | 2 | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2026-01-31
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Основание: |  | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по возведению монолитных ж/б конструкций - фундаментная плита 1 и 2 корпус. Калькуляция №3 зам.
Код затрат | № п/п | № п/п по смете | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., руб. с НДС (22%) | Общая стоимость, руб. с НДС (22%) | Расход на единицу | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Фундаментная плита - 1 корпус
СР2030 | 1 | 8 | ПВХ Гидрошпонка тип ХОМ-300-4/20 | м.п. | 90 | 859.08 | 77317.2 | 1
СР2030 | 2 | 15 | Устройство фундаментной плиты т. 800 мм | м3 | 582.48 | 17948.33 | 10454543.26
СР2030 | 3 | 16 | Бетон B30 F150 W8 на гранитном щебне по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 489.05 | 7362.7 | 3600728.44 | 1.015
СР2030 | 4 | 16 | Бетон B30 F150 W8 на гранитном щебне по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 1349.95 | 7242 | 9776337.9 | 1.015
СР2030 | 5 | 17 | Арматура ф10 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.1 | 48698.33 | 4869.83 | 1.033
СР2030 | 6 | 17 | Арматура ф10 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.2 | 48800 | 9760 | 1.033
СР2030 | 7 | 18 | Арматура Ø 12 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 2.83 | 46665 | 132061.95 | 1.033
СР2030 | 8 | 19 | Арматура Ø 16 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.86 | 46766.67 | 40219.34 | 1.033
СР2030 | 9 | 20 | Арматура Ø 20 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 3.96 | 46766.67 | 185196.01 | 1.033
СР2030 | 10 | 20 | Арматура Ø 20 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 28.41 | 46167.85 | 1311628.62 | 1.033
СР2030 | 11 | 21 | Арматура Ø 25 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 37.08 | 46766.67 | 1734108.12 | 1.033
СР2030 | 12 | 21 | Арматура Ø 25 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 47.32 | 46167.85 | 2184662.66 | 1.033
СР2030 | 13 | 22 | Арматура Ø 32 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 27.5 | 46766.67 | 1286083.43 | 1.033
СР2030 | 14 | 22 | Арматура Ø 32 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 3.03 | 46258.33 | 140162.74 | 1.033
СР2030 | 15 | 23 | Арматура Ø 36 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 3.08 | 46766.67 | 144041.34 | 1.033
СР2030 | 16 | 24 | Арматура Ø 40 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 4.19 | 46766.67 | 195952.35 | 1.033
СР2030 | 17 | 29 | Каркас КР-3 (арматура ф10 А500С ГОСТ 34028-2016) | шт | 72 | 1469.08 | 105773.76 | 1
СР2030 | 18 | 30 | Каркас КР-4 (арматура ф10 А500С ГОСТ 34028-2016) | шт | 80 | 461.57 | 36925.6 | 1
СР2030 | 19 | 31 | Каркас КР-5 (арматура ф10 А500С ГОСТ 34028-2016) | шт | 24 | 1017.68 | 24424.32 | 1
СР2030 | 20 | 32 | Каркас КР-6 (арматура ф10 А500С ГОСТ 34028-2016) | шт | 28 | 363.97 | 10191.16 | 1
СР2030 | 21 | 35 | Каркас КР-9 (арматура ф10 А500С ГОСТ 34028-2016) | шт | 6 | 700.48 | 4202.88 | 1
СР2030 | 22 | 36 | Каркас КР-10 (арматура ф10 А500С ГОСТ 34028-2016) | шт | 8 | 273.48 | 2187.84 | 1
СР2030 | 23 | 39 | Установка контрольно-инъякционных штуцеров | шт | 25 | 534.42 | 13360.5
СР2030 | 24 | 40 | Контрольно-инъекционный штуцер | шт | 25 | 437.17 | 10929.25
Корректировка Акта выполненных работ КС-2 №2 от 31.12.2025 г.
Раздел 1. Фундаментная плита - 1 корпус
СР2030 | 25 | 16 | Бетон B30 F150 W8 на гранитном щебне по ГОСТ 26633-2015 | м3 | -1349.95 | 7250 | -9787137.5 | 1.015
|  |  | ВСЕГО по Акту: |  |  |  | 21698531 |  |  | 11230627.24 | материал, в т.ч.:
|  |  | в том числе НДС (22%) |  |  |  | 3912849.85 |  |  | 7368746.39 | металлопрокат
[10 empty] | 183705.56 | каркас
[10 empty] | 3589928.84 | бетон
| Сдал: |  | Генеральный директор ООО «ЛегендаЭлит» |  |  |  | А. Дылюк |  |  | 88246.45 | пр.мат.
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  | 10467903.76 | работа
|  |  | М.П. | [6 empty] | 21698531 | 0
| Принял: |  | ООО «СЗ «АСПЕЙС Хорошевская» в лице Генерального директора управляющей организации ООО «АСПЕЙС Девелопмент» |  |  |  | О.В. Смирнов
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
| Проверил: |  | Генеральный директор ООО «А+» |  |  |  | Е.С. Воронин
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Formulas:
АСП-ХОР/2025 = [Договор генподряда]

## КС-2 №3 Кальк. №4
Унифицированная форма №КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 322001
Застройщик: |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «АСПЕЙС Хорошевская», 123112 , г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, помещение 34/38 |  |  |  |  | по ОКПО | 74641884
организация, адрес, телефон, факс
Технический Заказчик: |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «А Плюс», 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, 18Ас3, пом. 1/3 |  |  |  |  | по ОКПО | 99975557
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик: |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «ЛегендаЭлит», 109028, г. Москва, пер. Дурасовский, д. 5, стр. 2 |  |  |  |  | по ОКПО | 47810841
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  |  | Бизнес-центр с подземным паркингом по адресу: г. Москва, шоссе Хорошёвское, вл. 39
наименование, адрес
Объект: |  |  | Бизнес-центр с подземным паркингом по адресу: г. Москва, шоссе Хорошёвское, вл. 39
|  |  | наименование |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор генподряда | номер | АСП-ХОР/2025
[8 empty] | дата | 22.09.2025 г.
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
|  |  | AKT |  |  | 3 | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2026-01-31
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Основание: |  | Устройство временного проезда от ш. Хорошевское до заезда со стороны гостиница Пальмира. Калькуляция №4 зам.
Код затрат | № п/п | № п/п по смете | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., руб. с НДС (22%) | Общая стоимость, руб. с НДС (22%) | Расход на единицу | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
СР1010 | 1 | 8 | Эксплуатация временных дорог (чистка, уборка мусора, уборка снега, уборка наледи) | день | 28 | 3025 | 84700 |  |  | с 4 января
|  |  | ВСЕГО по Акту: |  |  |  | 84700 |  |  | 0 | материал, в т.ч.:
|  |  | в том числе НДС (22%) |  |  |  | 15273.77 |  |  | 0 | металлопрокат
[10 empty] | 0 | каркас
[10 empty] | 0 | бетон
| Сдал: |  | Генеральный директор ООО «ЛегендаЭлит» |  |  |  | А. Дылюк |  |  | 0 | пр.мат.
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  | 84700 | работа
|  |  | М.П. | [6 empty] | 84700 | 0
| Принял: |  | ООО «СЗ «АСПЕЙС Хорошевская» в лице Генерального директора управляющей организации ООО «АСПЕЙС Девелопмент» |  |  |  | О.В. Смирнов
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
| Проверил: |  | Генеральный директор ООО «А+» |  |  |  | Е.С. Воронин
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Formulas:
АСП-ХОР/2025 = [Договор генподряда]

## КС-2 №5 Кальк. №5 (hidden)
Унифицированная форма №КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 322001
Застройщик: |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «АСПЕЙС Хорошевская», 123112 , г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, помещение 34/38 |  |  |  |  | по ОКПО | 74641884
организация, адрес, телефон, факс
Технический Заказчик: |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «А Плюс», 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, 18Ас3, пом. 1/3 |  |  |  |  | по ОКПО | 99975557
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик: |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «ЛегендаЭлит», 109028, г. Москва, пер. Дурасовский, д. 5, стр. 2 |  |  |  |  | по ОКПО | 47810841
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  |  | Бизнес-центр с подземным паркингом по адресу: г. Москва, шоссе Хорошёвское, вл. 39
наименование, адрес
Объект: |  |  | Бизнес-центр с подземным паркингом по адресу: г. Москва, шоссе Хорошёвское, вл. 39
|  |  | наименование |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор генподряда | номер | АСП-ХОР/2025
[8 empty] | дата | 22.09.2025 г.
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
|  |  | AKT |  |  | 5 | 2025-12-31 | 2025-12-01 | 2025-12-31
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Основание: |  | Устройство временного проезда для спец.техники к строительной площадке. Калькуляция №5.
Код затрат | № п/п | № п/п по смете | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., руб. с НДС (20%) | Общая стоимость, руб. с НДС (20%) | Расход на единицу | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
СР1010 | 1 | 1 | Срезка откоса из растительного грунта в зоне въезда со стороны бетонного завода с перевозкой и складированием на растояние до 1 км | м3 | 200 | 500 | 100000
СР1010 | 2 | 2 | Планировка территории (экскаватором-погрузчиком, ручная доработка) | м2 | 1057 | 100 | 105700
СР1010 | 3 | 3 | Устройство покрытия проезжей части из плит ПАГ 14 (материал Генподрядчика) на песчаной подушке 200 мм с предварительным уплотнением, в т.ч. материал и аренда спец. техники (погрузчик, автокран) | м2 | 444 | 1079 | 479076
СР1010 | 4 | 5 | Песок строительный | м3 | 211.4 | 0 | 0
СР1010 | 5 | 8 | Устройство пандусов из щебня в зоне перепадов дороги | м3 | 800 | 2000 | 1600000
СР1010 | 6 | 9 | Щебень вторичный фр.40-70 | м3 | 800 | 2130 | 1704000
СР1010 | 7 | 10 | Вырубка деревьев в зоне временных дорог | шт | 10 | 5000 | 50000
СР1010 | 8 | 13 | Демонтаж покрытия проезжей части из плит ПАГ 14 с погрузкой и вывозом | м2 | 444 | 755.3 | 335353.2
|  |  | ВСЕГО по Акту: |  |  |  | 4374129.2 |  |  | 1704000 | материал, в т.ч.:
|  |  | в том числе НДС (20%) |  |  |  | 729021.53 |  |  | 0 | металлопрокат
[10 empty] | 0 | каркас
[10 empty] | 0 | бетон
| Сдал: |  | Генеральный директор ООО «ЛегендаЭлит» |  |  |  | А. Дылюк |  |  | 1704000 | пр.мат.
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  | 2670129.2 | работа
|  |  | М.П. | [6 empty] | 4374129.2 | 0
| Принял: |  | ООО «СЗ «АСПЕЙС Хорошевская» в лице Генерального директора управляющей организации ООО «АСПЕЙС Девелопмент» |  |  |  | О.В. Смирнов
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
| Проверил: |  | Генеральный директор ООО «А+» |  |  |  | Е.С. Воронин
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Formulas:
АСП-ХОР/2025 = [Договор генподряда]

## КС-2 №4 Кальк. №6
Унифицированная форма №КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 322001
Застройщик: |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «АСПЕЙС Хорошевская», 123112 , г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, помещение 34/38 |  |  |  |  | по ОКПО | 74641884
организация, адрес, телефон, факс
Технический Заказчик: |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «А Плюс», 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, 18Ас3, пом. 1/3 |  |  |  |  | по ОКПО | 99975557
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик: |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «ЛегендаЭлит», 109028, г. Москва, пер. Дурасовский, д. 5, стр. 2 |  |  |  |  | по ОКПО | 47810841
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  |  | Бизнес-центр с подземным паркингом по адресу: г. Москва, шоссе Хорошёвское, вл. 39
наименование, адрес
Объект: |  |  | Бизнес-центр с подземным паркингом по адресу: г. Москва, шоссе Хорошёвское, вл. 39
|  |  | наименование |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор генподряда | номер | АСП-ХОР/2025
[8 empty] | дата | 22.09.2025 г.
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
|  |  | AKT |  |  | 4 | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2026-01-31
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Основание: |  | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по возведению монолитных жб конструкций - каркас ниже 0,000 (вертикальные конструкции и перекрытие) 1 и 2 корпус (Калькуляция №6 зам.)
Код затрат | № п/п | № п/п по смете | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., руб. с НДС (22%) | Общая стоимость, руб. с НДС (22%) | Расход на единицу | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
СР2040 |  |  | Раздел 2. Каркас ниже 0,000 - 2 корпус (вертикальные конструкции, перекрытие)
СР2040 | 1 | 99 | Устройство вертикальных конструкций -2 этажа с устройством гильз для ввода коммуникаций при необходимости | м3 | 231.94 | 35125.8 | 8147078.05 |  |  | минус 5% ИД
СР2040 | 2 | 99 | Устройство вертикальных конструкций -2 этажа с устройством гильз для ввода коммуникаций при необходимости | м3 | 231.94 | 30000 | 6958200 |  | Работы приняты по расценке 30 000,00 руб. за 1 м3 с НДС до устранения замечаний о не соответствии класса поверхности согласно Акту о несоответствии бн от 31.01.2026 г. | минус 5% ИД | Акт ещё в подготовке
СР2040 | 3 | 100 | Бетон В40 П4 F300 W12 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 34.68 | 7909.67 | 274307.36 | 1.015 |  | согласно УПД
СР2040 | 4 | 100 | Бетон В40 П4 F300 W12, ПМД по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 160.08 | 8011.33 | 1282453.71 | 1.015
СР2040 | 5 | 100 | Бетон В40 П5 F200 W14 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 40.38 | 8113 | 327602.94 | 1.015
СР2040 | 6 | 100 | Бетон В40 П5 F200 W14, ПМД по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 81.7 | 8080 | 660136 | 1.015
СР2040 | 7 | 100 | Бетон B40 П5 F200 W14 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 47.03 | 7980 | 375299.4 | 1.015
СР2040 | 8 | 101 | Бетон В50 П4 F300 W14 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 35.15 | 11214.85 | 394201.98 | 1.015
СР2040 | 9 | 101 | Бетон В50 П4 F300 W14 (фр. 5/10) ПМД по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 25.65 | 9801.68 | 251413.09 | 1.015
СР2040 | 10 | 101 | Бетон В50 П4 F300 W14. ПМД по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 39.9 | 11131 | 444126.9 | 1.015
СР2040 | 11 | 102 | Арматура ф8 А240 ГОСТ 34028-2016 | тн | 1.82 | 49308.33 | 89741.16 | 1.033
СР2040 | 12 | 102 | Арматура ф8 А240 ГОСТ 34028-2016 | тн | 2 | 49816.67 | 99633.34 | 1.033 |  | Сталь-инвест
СР2040 | 13 | 103 | Арматура ф6 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.52 | 49308.33 | 25640.33 | 1.033
СР2040 | 14 | 104 | Арматура ф10 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 2.74 | 48800 | 133712 | 1.033
СР2040 | 15 | 104 | Арматура ф10 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 2.85 | 49816.67 | 141977.51 | 1.033 |  | Сталь-инвест
СР2040 | 16 | 105 | Арматура ф12 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 3.7 | 46665 | 172660.5 | 1.033
СР2040 | 17 | 106 | Арматура ф16 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 40.52 | 46167.85 | 1870721.28 | 1.033
СР2040 | 18 | 106 | Арматура ф16 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 2.55 | 46766.67 | 119255.01 | 1.033
СР2040 | 19 | 106 | Арматура ф16 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 9.41 | 47275 | 444857.75 | 1.033 |  | сталь-инвест
СР2040 | 20 | 107 | Арматура ф20 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 67.28 | 46167.85 | 3106172.95 | 1.033
СР2040 | 21 | 108 | Арматура ф25 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 49.11 | 46167.85 | 2267303.11 | 1.033
СР2040 | 22 | 109 | Арматура ф32 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 26.57 | 46258.33 | 1229083.83 | 1.033
СР2040 | 23 | 110 | Арматура ф36 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 3.52 | 46766.67 | 164618.68 | 1.033
СР2040 | 24 | 111 | Арматура ф40 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 9.54 | 47071.67 | 449063.73 | 1.033
СР2040 | 25 | 111 | Арматура ф40 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.12 | 46766.67 | 5612 | 1.033
СР2040 | 26 | 112 | Сталь угловая 100х10 С245 по ГОСТ 8509-93 | тн | 0.84 | 53883.33 | 45262 | 1.033
СР2040 | 27 | 113 | Устройство плиты перекрытия над -2 этажом с капителями, в т.ч. балки | м3 | 289.63 | 32503.8 | 9414075.59 |  |  | минус 5% ИД
СР2040 | 28 | 114 | Бетон B30 П4 F300 W12, с ПМД по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 202.35 | 7472.5 | 1512060.38 | 1.015
СР2040 | 29 | 114 | Бетон B30 П4 F300 W12, с ПМД по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 86.45 | 7350 | 635407.5 | 1.015
СР2040 | 30 | 115 | Арматура ф8 А240 ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.01 | 49308.33 | 493.08 | 1.033
СР2040 | 31 | 116 | Арматура ф10 А240 ГОСТ 34028-2016 | тн | 3.83 | 49308.33 | 188850.9 | 1.033
СР2040 | 32 | 118 | Арматура ф16 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 52.04 | 46167.85 | 2402574.91 | 1.033
СР2040 | 33 | 119 | Арматура ф20 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 5.49 | 46167.85 | 253461.5 | 1.033
СР2040 | 34 | 120 | Арматура ф25 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 12.27 | 46167.85 | 566479.52 | 1.033
СР2040 | 35 | 121 | Арматура ф32 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 14.21 | 46258.33 | 657330.87 | 1.033
СР2040 | 36 | 122 | Арматура ф36 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.61 | 46766.67 | 28527.67 | 1.033
СР2040 | 37 | 123 | Арматура ф40 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 2.98 | 46766.67 | 139364.68 | 1.033
СР2040 | 38 | 124 | Каркас КР-1 (арматура ф10 А500С ГОСТ 34028-2016) | шт | 113 | 1136.25 | 128396.25 | 1
СР2040 | 39 | 125 | Каркас КР-2 (арматура ф10 А500С ГОСТ 34028-2016) | шт | 20 | 740.58 | 14811.6 | 1
СР2040 | 40 | 128 | Каркас КР-5 (арматура ф10 А500С ГОСТ 34028-2016) | шт | 20 | 643.89 | 12877.8 | 1
СР2040 | 41 | 129 | Каркас КР-6 (арматура ф10 А500С ГОСТ 34028-2016) | шт | 20 | 794.5 | 15890 | 1
СР2040 | 42 | 130 | Каркас КР-7 (арматура ф10 А500С ГОСТ 34028-2016) | шт | 4 | 1039.54 | 4158.16 | 1
СР2040 | 43 | 131 | Каркас КР-8 (арматура ф10 А500С ГОСТ 34028-2016) | шт | 4 | 902.4 | 3609.6 | 1
СР2040 | 44 | 132 | Каркас КР-9 (арматура ф10 А500С ГОСТ 34028-2016) | шт | 4 | 747.17 | 2988.68 | 1
СР2040 | 45 | 133 | Каркас КР-10 (арматура ф10 А500С ГОСТ 34028-2016) | шт | 8 | 617.23 | 4937.84 | 1
СР2040 | 46 | 134 | Каркас КР-11 (арматура ф10 А500С ГОСТ 34028-2016) | шт | 4 | 480.09 | 1920.36 | 1
СР2040 | 47 | 135 | Каркас КР-12 (арматура ф10 А500 ГОСТ 34028-2016) | шт | 81 | 350.15 | 28362.15 | 1
СР2040 | 48 | 136 | Каркас КР-13 (арматура ф10 А500С ГОСТ 34028-2016) | шт | 4 | 187.72 | 750.88 | 1
|  |  | ВСЕГО по Акту: |  |  |  | 45497464.53 |  |  | 20978110.89 | материал, в т.ч.:
|  |  | в том числе НДС (22%) |  |  |  | 8204460.82 |  |  | 14602398.31 | металлопрокат
[10 empty] | 218703.32 | каркас
[10 empty] | 6157009.26 | бетон
| Сдал: |  | Генеральный директор ООО «ЛегендаЭлит» |  |  |  | А. Дылюк |  |  | 0 | пр.мат.
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  | 24519353.64 | работа
|  |  | М.П. | [6 empty] | 45497464.53 | 0
| Принял: |  | ООО «СЗ «АСПЕЙС Хорошевская» в лице Генерального директора управляющей организации ООО «АСПЕЙС Девелопмент» |  |  |  | О.В. Смирнов
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |  | 36061529.91
М.П.
| Проверил: |  | Генеральный директор ООО «А+» |  |  |  | Е.С. Воронин
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
37293003.71
8204460.8162
45497464.5262
Formulas:
АСП-ХОР/2025 = [Договор генподряда]
Note on G44: Марина Зорина Сергеевна: Сталь-инвест
Note on G48: Марина Зорина Сергеевна: Сталь-инвест

## КС-3 №4
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
|  |  | Форма по ОКУД | 0322001
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «АСПЕЙС Хорошевская», 123112 , г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, помещение 34/38 |  |  | по ОКПО | 74641884
Технический Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «А Плюс», 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, 18Ас3, пом. 1/3 |  |  | по ОКПО | 99975557
Генподрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЛегендаЭлит», 109028, г. Москва, пер. Дурасовский, д. 5, стр. 2 |  |  | по ОКПО | 47810841
Объект: Бизнес-центр с подземным паркингом по адресу: г. Москва, шоссе Хорошёвское, вл. 39 |  |  | по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
|  | Договор подряда (контракт) | номер | АСП-ХОР/2025
|  |  | дата | 22.09.2025 г.
Вид операции
|  | Номер документа | Дата составления | Отчётный период
|  |  |  | с | по
| Справка | 4 | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2026-01-31
о стоимости выполненных работ и затрат
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб
|  |  | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  | 252295504.44 | 55959236.1 | 55959236.1
в том числе:
2 | Акт №1. Выполнение комплекса работ по разработке и согласованию ППРпс и проекта на фундамент под башенные краны. Мобилизация и демобилизация башенных кранов. Калькуляция №1 |  | 4332500.01 | 811125.01 | 811125.01
3 | Монтаж виброизоляции. Калькуляция №2. |  | 2042787.89
4 | Акт №2. Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по возведению монолитных ж/б конструкций - фундаментная плита 1 и 2 корпус. Калькуляция №3 |  | 203908325.72 | 17785681.15 | 17785681.15
5 | Акт №3. Выполнение комплекса работ по устройству временного проезда от ш. Хорошевское до заезда со стороны гостиница Пальмира. Калькуляция №4. |  | 1073779.44 | 69426.23 | 69426.23
6 | Устройство временного проезда для спец.техники к строительной площадке. Калькуляция №5. |  | 3645107.67
7 | Акт №4. Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по возведению монолитных жб конструкций - каркас ниже 0,000 (вертикальные конструкции и перекрытие) 1 и 2 корпус. Калькуляция №6 |  | 37293003.71 | 37293003.71 | 37293003.71
|  |  |  | Итого: | 55959236.1 | 55959236.1 | 0
|  |  |  | Сумма НДС (22%) | 12311031.942 | 12311031.94 | -0.002
|  |  |  | Всего с учетом НДС (22%): | 68270268.042 | 68270268.04 | -0.002
Застройщик: | ООО «СЗ «АСПЕЙС Хорошевская» в лице Генерального директора управляющей организации ООО «АСПЕЙС Девелопмент» |  |  | О.В. Смирнов
| должность | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Технический Заказчик: | Генеральный директор ООО «А+» |  |  | Е.С. Воронин
| должность | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Генподрядчик: | Генеральный директор ООО «ЛегендаЭлит» |  |  | Дылюк А.
| должность | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.

## Удержания
РАСЧЕТ СУММЫ ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВ и ГАРАНТИЙНОГО УДЕРЖАНИЯ
за январь 2026 г.
на объекте: Бизнес-центр с подземным паркингом по адресу: г. Москва, шоссе Хорошёвское, вл. 39
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: | Сумма работ по акту КС-2, руб. | Использовано материалов (по актам КС-2), руб. | Закрытие авансов |  |  |  |  | Удержание 3%, руб. | Итого к оплате, руб.
|  |  | Полученный аванс, руб. | № п/п, дата | Незакрытый остаток прошлого периода, руб. | Сумма закрытия, руб. | Остаток к закрытию следующего периода, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Всего работ и затрат в текущих ценах:
КС-2 №1 Разработка и согласование ППРпс и проекта на фундамент под башенные краны. Мобилизация и демобилизация башенных кранов. Калькуляция №1 (ООО "СМП ТРЭЙД") | 989572.51 | 0 | 1956000 | 443 от 09.10.2025 г. | 0 |  | 0 | 29687.18 | 326815.73 | БК№3 |  | 3132177.44 | 4896012.52
|  |  | 515000 | 444 от 09.10.2025 г. | 515000 | 515000 | 0 |  |  | ППРпс |  | 0.63974 |  | 633069.6
|  |  | 1956000 | 696 от 11.12.2025 г. | 1200777.44 | 118069.6 | 1082707.84
|  |  | 1416400 | 744 от 18.12.2025 г. | 1416400 |  | 1416400
Монтаж виброизоляции Калькуляция №2 (ООО "Гавари Трейд") |  |  | 2433535.48 | 510 от 21.10.2025 г. | 1694578.5 |  | 1694578.5 |  | 0 | виброзащита (работа) |  | 2433535.48 | 8072778.67 | 0.30145
КС-2 №2 Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по возведению монолитных ж/б конструкций - фундаментная плита 1 и 2 корпус. Калькуляция №3 | 21698531 | 11230627.24 | 5000000 | 871 от 12.08.2025 г. (соглашение №1 от 30.09.2025 г. к дог. № 1АС/ХОР - зачет аванса) | 0 |  | 0 | 650955.93 | 6235297.73 | монолит ФП (работа, гидроизоляция) |  | 50000000 | 133374377.7 | 10556150.21
|  |  | 19000000 | 926 от 21.08.2025 г. (соглашение №1 от 30.09.2025 г. к дог. № 1АС/ХОР - зачет аванса) | 0 |  | 0 |  |  | монолит ФП (работа, гидроизоляция)
|  |  | 25703400 | 445 от 09.10.2025 г. | 0 |  | 0 |  |  | металлопрокат
|  |  | 5000000 | 446 от 09.10.2025 г. | 0 |  | 0 |  |  | бетон
|  |  | 2454614 | 447 от 09.10.2025 г. | 0 |  | 0 |  |  | каркас
|  |  | 26000000 | 498 от 16.10.2025 г. | 3672908.11 | 3672908.11 | 0 |  |  | монолит ФП (работа, гидроизоляция)
|  |  | 5000032 | 515 от 23.10.2025 г. | 0 |  | 0 |  |  | бетон
|  |  | 25558460 | 550 от 30.10.2025 г. | 0 |  | 0 |  |  | металлопрокат
|  |  | 139364 | 551 от 30.10.2025 г. | 0 |  | 0 |  |  | каркас
|  |  | 3924600 | 563 от 11.11.2025 г. | 0 |  | 0 |  |  | бетон
|  |  | 7576268 | 564 от 11.11.2025 г. | 0 |  | 0 |  |  | бетон
|  |  | 572848 | 653 от 27.11.2025 г. | 180694 | 180694 | 0 |  |  | каркас
|  |  | 12046320 | 652 от 27.11.2025 г. | 0 |  | 0 |  |  | бетон
|  |  | 5086600 | 665 от 02.12.2025 г. | 0 |  | 0 |  |  | бетон
|  |  | 17912960 | 678 от 05.12.2025 г. | 10989983.55 | 7368746.39 | 3621237.16 |  |  | арматура | ПОСЛЕ Согалсования с Натальей суммы по материалам, остатки аванса перенести в Кальк. №6
|  |  | 14194320 | 738 от 16.12.2025 г. | 9954064.52 | 3589928.84 | 6364135.68 |  |  | бетон
КС-2 №3 Устройство временного проезда от ш. Хорошевское до заезда со стороны гостиница Пальмира. Калькуляция №4. | 84700 | 0 | 1257094.68 | 615 от 20.11.2025 г. | 1257094.68 | 82159 | 1174935.68 | 2541 | 0 | временная дорога (перенесённый из калькуляции №5)
Устройство временного проезда для спец.техники к строительной площадке. Калькуляция №5 |  |  | 4242905.32 | 615 от 20.11.2025 г. | 0 |  | 0 |  | 0 | Калькуляция №5 |  | 4242905.32 | 14634144.1 | 0.28993
КС-2 №4 Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по возведению монолитных жб конструкций - каркас ниже 0,000 (вертикальные конструкции и перекрытие) 1 и 2 корпус. Калькуляция №6 | 45497464.53 | 20978110.89 | 45000000 | 629 от 21.11.2025 г. | 45000000 | 11327091.89 | 33672908.11 | 1364923.94 | 11827337.81 | монолит подземная часть
|  |  | 719697.88 | 677 от 04.12.2025 г. | 719697.88 | 218703.32 | 500994.56 |  |  | каркас
|  |  | 17035965 | 708 от 11.12.2025 г. | 17035965 | 14602398.31 | 2433566.69 |  |  | арматура
|  |  | 17625250 | 745 от 18.12.2025 г. | 17625250 |  | 17625250 |  |  | арматура
|  |  | 4928650 | 788 от 25.12.2025 г. | 4928650 | 4928650 | 0 |  |  | бетон
|  |  | 4996980 | 787 от 25.12.2025 г. | 4996980 | 1228359.26 | 3768620.74 |  |  | бетон
|  |  | 19902824 | 789 от 25.12.2025 г. | 19902824 |  | 19902824 |  |  | арматура
Выполнение работ по поставке, монтажу, пусконаладке и диспетчеризации лифтового оборудования «под ключ». Калькуляция №7 |  |  | 33519410.69 | 784 от 23.12.2025 г. | 33519410.69 |  | 33519410.69 |  |  | лифт МЕТЕОР
Всего: | 68270268.04 | 32208738.13 | 332675499.05 |  | 174610278.37 | 47832708.72 | 126777569.65 | 2048108.05 | 18389451.27 |  | 0.002
в том числе НДС 22% | 12311031.94 | 5808133.11 | 59990663.76 |  | 31487099.38 | 8625570.42 | 22861528.95 | 369330.96 | 3316130.56 |  | -0.00874
0
Застройщик: | ООО «СЗ «АСПЕЙС Хорошевская» в лице Генерального директора управляющей организации ООО «АСПЕЙС Девелопмент» |  |  |  |  | О.В. Смирнов
| должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Технический Заказчик: | Генеральный директор ООО «А+» |  |  |  |  | Е.С. Воронин
| должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Генподрядчик: | Генеральный директор ООО «ЛегендаЭлит» |  |  |  |  | Дылюк А.
| должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
0.0088