## КС-2 №2 Кальк. №2 вибр (hidden)
Унифицированная форма №КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 322001
Застройщик: |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «АСПЕЙС Хорошевская», 123112 , г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, помещение 34/38 |  |  |  |  | по ОКПО | 74641884
организация, адрес, телефон, факс
Технический Заказчик: |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «А Плюс», 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, 18Ас3, пом. 1/3 |  |  |  |  | по ОКПО | 99975557
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик: |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «ЛегендаЭлит», 109028, г. Москва, пер. Дурасовский, д. 5, стр. 2 |  |  |  |  | по ОКПО | 47810841
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  |  | Бизнес-центр с подземным паркингом по адресу: г. Москва, шоссе Хорошёвское, вл. 39
наименование, адрес
Объект: |  |  | Бизнес-центр с подземным паркингом по адресу: г. Москва, шоссе Хорошёвское, вл. 39
|  |  | наименование |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор генподряда | номер | АСП-ХОР/2025
[8 empty] | дата | 22.09.2025 г.
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
|  |  | AKT |  |  | 2 | 2025-12-31 | 2025-12-01 | 2025-12-31
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Основание: |  | Монтаж виброизоляции (Калькуляция №2)
Код затрат | № п/п | № п/п по смете | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., руб. с НДС (20%) | Общая стоимость, руб. с НДС (20%) | Расход на единицу | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Фундаментная плита - 1 корпус+переход
С2030 | 1 | 1 | Монтаж виброзащитного материала под подошвой фундамента, в т.ч. крепеж | м2 | 2361.65 | 1037.98 | 2451345.47
С2030 | 2 | 2 | Gener VX850 2000 х 1000 х 37 | м2 | 2 | 0 | 0 | 1.05 | давальческий материал (материал Заказчика)
С2030 | 3 | 3 | Gener VX650 2000 х 1000 х 37 | м2 | 36 | 0 | 0 | 1.05
С2030 | 4 | 4 | Gener VX500 2000 х 1000 х 37 | м2 | 20 | 0 | 0 | 1.05
С2030 | 5 | 5 | Gener VX450 2000 х 1000 х 37 | м2 | 68 | 0 | 0 | 1.05
С2030 | 6 | 6 | Gener VX350 2000 х 1000 х 37 | м2 | 146 | 0 | 0 | 1.05
С2030 | 7 | 7 | Gener VX220 2000 х 1000 х 37 | м2 | 120 | 0 | 0 | 1.05
С2030 | 8 | 8 | Gener VX170 2000 х 1000 х 37 | м2 | 788 | 0 | 0 | 1.05
С2030 | 9 | 9 | Gener VX110 2000 х 1000 х 37 | м2 | 1182 | 0 | 0 | 1.05
С2030 | 10 | 10 | Gener VX80 2500 х 1200 х 37 | м2 | 129 | 0 | 0 | 1.05
|  |  | ВСЕГО по Акту: |  |  |  | 2451345.47 |  |  | 0 | материал, в т.ч.:
|  |  | в том числе НДС (20%) |  |  |  | 408557.58 |  |  | 0 | металлопрокат
[10 empty] | 0 | бетон
[10 empty] | 0 | пр.мат.
| Сдал: |  | Генеральный директор ООО «ЛегендаЭлит» |  |  |  | А. Дылюк |  |  | 2451345.47 | работа
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  | 2451345.47 | 0
М.П.
| Принял: |  | ООО «СЗ «АСПЕЙС Хорошевская» в лице Генерального директора управляющей организации ООО «АСПЕЙС Девелопмент» |  |  |  | О.В. Смирнов
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
| Проверил: |  | Генеральный директор ООО «А+» |  |  |  | Е.С. Воронин
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Formulas:
АСП-ХОР/2025 = [Договор генподряда]

## КС-2 №2 Кальк. №3
Унифицированная форма №КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 322001
Застройщик: |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «АСПЕЙС Хорошевская», 123112 , г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, помещение 34/38 |  |  |  |  | по ОКПО | 74641884
организация, адрес, телефон, факс
Технический Заказчик: |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «А Плюс», 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, 18Ас3, пом. 1/3 |  |  |  |  | по ОКПО | 99975557
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик: |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «ЛегендаЭлит», 109028, г. Москва, пер. Дурасовский, д. 5, стр. 2 |  |  |  |  | по ОКПО | 47810841
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  |  | Бизнес-центр с подземным паркингом по адресу: г. Москва, шоссе Хорошёвское, вл. 39
наименование, адрес
Объект: |  |  | Бизнес-центр с подземным паркингом по адресу: г. Москва, шоссе Хорошёвское, вл. 39
|  |  | наименование |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор генподряда | номер | АСП-ХОР/2025
[8 empty] | дата | 22.09.2025 г.
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
|  |  | AKT |  |  | 2 | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2026-01-31
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Основание: |  | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по возведению монолитных ж/б конструкций - фундаментная плита 1 и 2 корпус. Калькуляция №3 зам.
Код затрат | № п/п | № п/п по смете | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., руб. с НДС (22%) | Общая стоимость, руб. с НДС (22%) | Расход на единицу | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Фундаментная плита - 1 корпус
СР2030 | 1 | 8 | ПВХ Гидрошпонка тип ХОМ-300-4/20 | м.п. | 90 | 859.08 | 77317.2 | 1
СР2030 | 2 | 15 | Устройство фундаментной плиты т. 800 мм | м3 | 582.48 | 17948.33 | 10454543.26
СР2030 | 3 | 16 | Бетон B30 F150 W8 на гранитном щебне по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 489.05 | 7362.7 | 3600728.44 | 1.015
СР2030 | 4 | 16 | Бетон B30 F150 W8 на гранитном щебне по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 1349.95 | 7242 | 9776337.9 | 1.015
СР2030 | 5 | 17 | Арматура ф10 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.1 | 48698.33 | 4869.83 | 1.033
СР2030 | 6 | 17 | Арматура ф10 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.2 | 48800 | 9760 | 1.033
СР2030 | 7 | 18 | Арматура Ø 12 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 2.83 | 46665 | 132061.95 | 1.033
СР2030 | 8 | 19 | Арматура Ø 16 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.86 | 46766.67 | 40219.34 | 1.033
СР2030 | 9 | 20 | Арматура Ø 20 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 3.96 | 46766.67 | 185196.01 | 1.033
СР2030 | 10 | 20 | Арматура Ø 20 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 28.41 | 46167.85 | 1311628.62 | 1.033
СР2030 | 11 | 21 | Арматура Ø 25 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 37.08 | 46766.67 | 1734108.12 | 1.033
СР2030 | 12 | 21 | Арматура Ø 25 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 47.32 | 46167.85 | 2184662.66 | 1.033
СР2030 | 13 | 22 | Арматура Ø 32 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 27.5 | 46766.67 | 1286083.43 | 1.033
СР2030 | 14 | 22 | Арматура Ø 32 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 3.03 | 46258.33 | 140162.74 | 1.033
СР2030 | 15 | 23 | Арматура Ø 36 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 3.08 | 46766.67 | 144041.34 | 1.033
СР2030 | 16 | 24 | Арматура Ø 40 А500С ГОСТ 34028-2016 | тн | 4.19 | 46766.67 | 195952.35 | 1.033
СР2030 | 17 | 29 | Каркас КР-3 (арматура ф10 А500С ГОСТ 34028-2016) | шт | 72 | 1469.08 | 105773.76 | 1
СР2030 | 18 | 30 | Каркас КР-4 (арматура ф10 А500С ГОСТ 34028-2016) | шт | 80 | 461.57 | 36925.6 | 1
СР2030 | 19 | 31 | Каркас КР-5 (арматура ф10 А500С ГОСТ 34028-2016) | шт | 24 | 1017.68 | 24424.32 | 1
СР2030 | 20 | 32 | Каркас КР-6 (арматура ф10 А500С ГОСТ 34028-2016) | шт | 28 | 363.97 | 10191.16 | 1
СР2030 | 21 | 35 | Каркас КР-9 (арматура ф10 А500С ГОСТ 34028-2016) | шт | 6 | 700.48 | 4202.88 | 1
СР2030 | 22 | 36 | Каркас КР-10 (арматура ф10 А500С ГОСТ 34028-2016) | шт | 8 | 273.48 | 2187.84 | 1
СР2030 | 23 | 39 | Установка контрольно-инъякционных штуцеров | шт | 25 | 534.42 | 13360.5
СР2030 | 24 | 40 | Контрольно-инъекционный штуцер | шт | 25 | 437.17 | 10929.25
Корректировка Акта выполненных работ КС-2 №2 от 31.12.2025 г.
Раздел 1. Фундаментная плита - 1 корпус
СР2030 | 25 | 16 | Бетон B30 F150 W8 на гранитном щебне по ГОСТ 26633-2015 | м3 | -1349.95 | 7250 | -9787137.5 | 1.015
|  |  | ВСЕГО по Акту: |  |  |  | 21698531
|  |  | в том числе НДС (22%) |  |  |  | 3912849.85
| Сдал: |  | Генеральный директор ООО «ЛегендаЭлит» |  |  |  | А. Дылюк
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
| Принял: |  | ООО «СЗ «АСПЕЙС Хорошевская» в лице Генерального директора управляющей организации ООО «АСПЕЙС Девелопмент» |  |  |  | О.В. Смирнов
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
| Проверил: |  | Генеральный директор ООО «А+» |  |  |  | Е.С. Воронин
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Formulas:
АСП-ХОР/2025 = [Договор генподряда]

## КС-2 №5 Кальк. №5 (hidden)
Унифицированная форма №КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 322001
Застройщик: |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «АСПЕЙС Хорошевская», 123112 , г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, помещение 34/38 |  |  |  |  | по ОКПО | 74641884
организация, адрес, телефон, факс
Технический Заказчик: |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «А Плюс», 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, 18Ас3, пом. 1/3 |  |  |  |  | по ОКПО | 99975557
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик: |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «ЛегендаЭлит», 109028, г. Москва, пер. Дурасовский, д. 5, стр. 2 |  |  |  |  | по ОКПО | 47810841
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: |  |  | Бизнес-центр с подземным паркингом по адресу: г. Москва, шоссе Хорошёвское, вл. 39
наименование, адрес
Объект: |  |  | Бизнес-центр с подземным паркингом по адресу: г. Москва, шоссе Хорошёвское, вл. 39
|  |  | наименование |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор генподряда | номер | АСП-ХОР/2025
[8 empty] | дата | 22.09.2025 г.
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
|  |  | AKT |  |  | 5 | 2025-12-31 | 2025-12-01 | 2025-12-31
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Основание: |  | Устройство временного проезда для спец.техники к строительной площадке. Калькуляция №5.
Код затрат | № п/п | № п/п по смете | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., руб. с НДС (20%) | Общая стоимость, руб. с НДС (20%) | Расход на единицу | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
СР1010 | 1 | 1 | Срезка откоса из растительного грунта в зоне въезда со стороны бетонного завода с перевозкой и складированием на растояние до 1 км | м3 | 200 | 500 | 100000
СР1010 | 2 | 2 | Планировка территории (экскаватором-погрузчиком, ручная доработка) | м2 | 1057 | 100 | 105700
СР1010 | 3 | 3 | Устройство покрытия проезжей части из плит ПАГ 14 (материал Генподрядчика) на песчаной подушке 200 мм с предварительным уплотнением, в т.ч. материал и аренда спец. техники (погрузчик, автокран) | м2 | 444 | 1079 | 479076
СР1010 | 4 | 5 | Песок строительный | м3 | 211.4 | 0 | 0
СР1010 | 5 | 8 | Устройство пандусов из щебня в зоне перепадов дороги | м3 | 800 | 2000 | 1600000
СР1010 | 6 | 9 | Щебень вторичный фр.40-70 | м3 | 800 | 2130 | 1704000
СР1010 | 7 | 10 | Вырубка деревьев в зоне временных дорог | шт | 10 | 5000 | 50000
СР1010 | 8 | 13 | Демонтаж покрытия проезжей части из плит ПАГ 14 с погрузкой и вывозом | м2 | 444 | 755.3 | 335353.2
|  |  | ВСЕГО по Акту: |  |  |  | 4374129.2 |  |  | 1704000 | материал, в т.ч.:
|  |  | в том числе НДС (20%) |  |  |  | 729021.53 |  |  | 0 | металлопрокат
[10 empty] | 0 | каркас
[10 empty] | 0 | бетон
| Сдал: |  | Генеральный директор ООО «ЛегендаЭлит» |  |  |  | А. Дылюк |  |  | 1704000 | пр.мат.
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  | 2670129.2 | работа
|  |  | М.П. | [6 empty] | 4374129.2 | 0
| Принял: |  | ООО «СЗ «АСПЕЙС Хорошевская» в лице Генерального директора управляющей организации ООО «АСПЕЙС Девелопмент» |  |  |  | О.В. Смирнов
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
| Проверил: |  | Генеральный директор ООО «А+» |  |  |  | Е.С. Воронин
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Formulas:
АСП-ХОР/2025 = [Договор генподряда]

## Удержания
РАСЧЕТ СУММЫ ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВ и ГАРАНТИЙНОГО УДЕРЖАНИЯ
за январь 2026 г.
на объекте: Бизнес-центр с подземным паркингом по адресу: г. Москва, шоссе Хорошёвское, вл. 39
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: | Сумма работ по акту КС-2, руб. | Использовано материалов (по актам КС-2), руб. | Закрытие авансов |  |  |  |  | Удержание 3%, руб. | Итого к оплате, руб.
|  |  | Полученный аванс, руб. | № п/п, дата | Незакрытый остаток прошлого периода, руб. | Сумма закрытия, руб. | Остаток к закрытию следующего периода, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
КС-2 №2 Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по возведению монолитных ж/б конструкций - фундаментная плита 1 и 2 корпус. Калькуляция №3 | 21698531 | 0 | 5000000 | 871 от 12.08.2025 г. (соглашение №1 от 30.09.2025 г. к дог. № 1АС/ХОР - зачет аванса) | 0 |  | 0 | 650955.93 | 17193972.96 | монолит ФП (работа, гидроизоляция)
|  |  | 19000000 | 926 от 21.08.2025 г. (соглашение №1 от 30.09.2025 г. к дог. № 1АС/ХОР - зачет аванса) | 0 |  | 0 |  |  | монолит ФП (работа, гидроизоляция)
|  |  | 25703400 | 445 от 09.10.2025 г. | 0 |  | 0 |  |  | металлопрокат
|  |  | 5000000 | 446 от 09.10.2025 г. | 0 |  | 0 |  |  | бетон
|  |  | 2454614 | 447 от 09.10.2025 г. | 0 |  | 0 |  |  | каркас
|  |  | 26000000 | 498 от 16.10.2025 г. | 3672908.11 | 3672908.11 | 0 |  |  | монолит ФП (работа, гидроизоляция)
|  |  | 5000032 | 515 от 23.10.2025 г. | 0 |  | 0 |  |  | бетон
|  |  | 25558460 | 550 от 30.10.2025 г. | 0 |  | 0 |  |  | металлопрокат
|  |  | 139364 | 551 от 30.10.2025 г. | 0 |  | 0 |  |  | каркас
|  |  | 3924600 | 563 от 11.11.2025 г. | 0 |  | 0 |  |  | бетон
|  |  | 7576268 | 564 от 11.11.2025 г. | 0 |  | 0 |  |  | бетон
|  |  | 572848 | 653 от 27.11.2025 г. | 180694 | 180694 | 0 |  |  | каркас
|  |  | 12046320 | 652 от 27.11.2025 г. | 0 |  | 0 |  |  | бетон
|  |  | 5086600 | 665 от 02.12.2025 г. | 0 |  | 0 |  |  | бетон
|  |  | 17912960 | 678 от 05.12.2025 г. | 10989983.55 | 0 | 10989983.55 |  |  | арматура
|  |  | 14194320 | 738 от 16.12.2025 г. | 9954064.52 | 0 | 9954064.52 |  |  | бетон
Всего: | 21698531 | 0 | 175169786 |  | 24797650.18 | 3853602.11 | 20944048.07 | 650955.93 | 17193972.96
в том числе НДС 22% | 3912849.85 | 0 | 31587994.2 |  | 4471707.41 | 694911.86 | 3776795.55 | 117385.5 | 3100552.5
Застройщик: | ООО «СЗ «АСПЕЙС Хорошевская» в лице Генерального директора управляющей организации ООО «АСПЕЙС Девелопмент» |  |  |  |  | О.В. Смирнов
| должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Технический Заказчик: | Генеральный директор ООО «А+» |  |  |  |  | Е.С. Воронин
| должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Генподрядчик: | Генеральный директор ООО «ЛегендаЭлит» |  |  |  |  | Дылюк А.
| должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
0